## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro | [7 empty] | 2022-07-21
Obra: 1542 - Obra de Reforma Geral Agência Guarapari
Local: | R. Joaquim da Silva Lima, 209, Centro, Guarapari - ES
Item | Serviços | Preço Total | % | Etapa (Mensais)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | DESPESAS GERAIS | 9003.77 | 0.58957 | 50% | 50%
2 | DEMOLIÇÕES | 90780.34 | 5.9444 | 35% | 35% | 30%
3 | INFRAESTRUTURA | 12481.01 | 0.81726 | 70% | 30%
4 | SUPERESTRUTURA | 10463.68 | 0.68517 | 60% | 20% | 20%
5 | PAREDE E PAINÉIS | 43556.53 | 2.8521 | 10% | 15% | 25% | 50%
6 | COBERTURA | 83788.52 | 5.4865 | 40% | 60%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 7472.19 | 0.48928 | 20% | 20% | 30% | 30%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 17182.39 | 1.1251 | 20% | 20% | 30% | 30%
9 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 2734.66 | 0.17907 | 100%
10 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 267.68 | 0.017528 | [5 empty] | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 274135.64 | 17.9506 | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 10%
12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO | 39104.9 | 2.5606 |  | 5% | 40% | 20% | 15% | 20%
13 | INSTALAÇÃO MECÂNICA | 64441.1 | 4.2196 | 10% | 30% | 30% | 30%
14 | IMPERMEABILIZAÇAO E TRATAMENTO | 18110.44 | 1.1859 |  | 40% | 30% | 30%
15 | REVESTIMENTO | 59108.38 | 3.8705 |  | 20% | 30% | 40% | 10%
16 | PAVIMENTAÇÃO | 152730.57 | 10.0009 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
17 | ACABAMENTOS E ARREMATES | 50844.23 | 3.3293 |  | 10% | 40% | 50%
18 | ESQUADRIAS | 62521.98 | 4.094 | 10% | 10% | 50% | 20% | 10%
19 | FORRO | 56995.66 | 3.7321 |  | 20% | 40% | 30% | 10%
20 | VIDROS | 114027.39 | 7.4666 |  |  | 35% | 45% | 20%
21 | PINTURA | 95261.25 | 6.2378 |  | 10% | 35% | 35% | 10% | 10%
22 | MARCENARIA | 128294.43 | 8.4008 |  |  |  |  | 20% | 80%
23 | SERRALHERIA | 8134.04 | 0.53262 |  | 15% | 15% | 40% | 30%
24 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 17402.12 | 1.1395 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
25 | LIMPEZA | 11444.01 | 0.74936 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25%
26 | DIVERSOS | 3988.95 | 0.2612 | 10% | 10% | 15% | 25% | 25% | 15%
27 | MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 92892.73 | 6.0827 |  |  |  |  | 70% | 30%
| % Parcela |  | 100 | 9.208% | 18.26% | 25.49% | 22% | 13.03% | 12.01%
| % Acumulado |  |  | 9.208% | 27.47% | 52.96% | 74.97% | 87.99% | 100%
| Valor das Parcelas | 1527168.59 |  | 140618.1995 | 278880.482 | 389345.6935 | 336047.689 | 198934.939 | 183341.587